## Test Case List
Scenario ID | Scenario | Test Case ID | Test Case Name | Test Case Description | Status | Owner | Approver(s) | Comments | Use Case(s) | Functional Requirement(s) | Classification A | Classification B
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C01 | Kiểm tra nút “Thêm lịch trực mới” | Quan sát giao diện ¦ Expected: Nút hiển thị đúng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C02 | Mở popup khi bấm nút | Click “Thêm lịch trực mới” ¦ Expected: Popup hiển thị đầy đủ trường | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C03 | Bỏ trống tất cả | Click Lưu khi bỏ trống ¦ Expected: Báo lỗi “Vui lòng nhập …” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C04 | Chưa chọn ngày | Bỏ chọn ngày → Lưu ¦ Expected: Hiện lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C05 | Chưa chọn ca | Bỏ chọn ca → Lưu ¦ Expected: Hiện lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C06 | Chưa chọn nhân viên | Bỏ chọn nhân viên → Lưu ¦ Expected: Hiện lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C07 | Chưa chọn phòng ban | Bỏ chọn phòng ban → Lưu ¦ Expected: Hiện lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C08 | Giờ bắt đầu > giờ kết thúc | Nhập giờ 14:00–10:00 → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C09 | Giờ trùng nhau | Nhập giờ 08:00–08:00 → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C10 | Tạo lịch ca sáng hợp lệ | Chọn ca sáng → Lưu ¦ Expected: Lưu thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C11 | Tạo lịch ca chiều hợp lệ | Chọn ca chiều → Lưu ¦ Expected: Lưu thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C12 | Tạo lịch ca tối hợp lệ | Chọn ca tối → Lưu ¦ Expected: Lưu thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C13 | Tạo lịch với ghi chú | Nhập ghi chú 500 ký tự → Lưu ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C14 | Tạo lịch không có ghi chú | Để trống ghi chú → Lưu ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C15 | Bấm Hủy trong popup | Click Hủy ¦ Expected: Popup đóng, không lưu | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C16 | Đóng popup bằng nút X | Click X ¦ Expected: Không lưu dữ liệu | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C17 | Thông báo sau khi tạo lịch | – ¦ Expected: “Tạo lịch trực thành công” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-C18 | Nhân viên nhận thông báo | – ¦ Expected: Notification xuất hiện | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-D01 | Nhấn nút Xóa lịch trực | Click Xóa ¦ Expected: Hiện hộp thoại xác nhận | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-D02 | Bấm Cancel trong hộp thoại | Click Cancel ¦ Expected: Không xóa | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-D03 | Bấm Confirm | Click Confirm ¦ Expected: Xóa thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-D04 | Xóa lịch đã hết hạn | Xóa ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-D05 | Xóa lịch đang active | Xóa ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-D06 | Sau khi xóa → thông báo | – ¦ Expected: “Hủy lịch trực thành công” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-D07 | Nhân viên nhận thông báo hủy | – ¦ Expected: Notification xuất hiện | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-D08 | Kiểm tra log hệ thống | – ¦ Expected: Log ghi đầy đủ | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E01 | Kiểm tra nút “Chỉnh sửa” | Click Chỉnh sửa ¦ Expected: Mở popup + dữ liệu cũ | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E02 | Thay đổi nhân viên | Edit staff → Lưu ¦ Expected: Cập nhật thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E03 | Thay đổi ngày | Edit date → Lưu ¦ Expected: Cập nhật thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E04 | Đổi ca làm | Morning → Evening → Lưu ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E05 | Xóa ghi chú cũ | Clear note → Lưu ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E06 | Bỏ trống trường bắt buộc | Empty → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E07 | Nhập giờ ngược | 15:00–10:00 → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E08 | Bấm Hủy trong popup chỉnh sửa | Click Hủy ¦ Expected: Đóng popup | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E09 | Thông báo sau cập nhật | Lưu ¦ Expected: “Cập nhật lịch trực thành công” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.1 | User Story U2.1 | U2.1-E10 | Hệ thống gửi thông báo cho nhân viên | – ¦ Expected: Notification xuất hiện | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.1 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-A01 | Phân công ca sáng hợp lệ | Chọn ca sáng → Chọn nhân viên → Lưu ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-A02 | Phân công ca chiều hợp lệ | Chọn ca chiều → Chọn nhân viên → Lưu ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-A03 | Phân công ca tối hợp lệ | Chọn ca tối → Chọn nhân viên → Lưu ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-A04 | Phân công ca đêm hợp lệ | Chọn ca đêm → Chọn nhân viên → Lưu ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-A05 | Chọn nhiều nhân viên | Chọn ca → Chọn nhiều nhân viên → Lưu ¦ Expected: Thành công | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-A06 | Lặp lại hàng tuần | Chọn ca → Chọn nhân viên → Tick “Lặp lại hàng tuần” → Lưu ¦ Expected: Lưu đủ các bản ghi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-B01 | Bấm Hủy | Click Hủy ¦ Expected: Đóng popup, không lưu | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-B02 | Close popup | Click X ¦ Expected: Không lưu | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-F01 | Kiểm tra nút “Phân công ca làm việc” | Quan sát giao diện ¦ Expected: Nút hiển thị đúng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-F02 | Mở popup phân công ca | Click ¦ Expected: Popup hiển thị | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-F03 | Kiểm tra danh sách loại ca | Quan sát dropdown ca ¦ Expected: Hiển thị Sáng/Chiều/Tối/Đêm | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-F04 | Danh sách nhân viên đúng phòng ban | Chọn phòng ban ¦ Expected: Danh sách nhân viên được lọc đúng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-N01 | Thông báo sau khi phân công thành công | – ¦ Expected: “Phân công ca thành công” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-N02 | Nhân viên xem được lịch cá nhân | – ¦ Expected: Hiển thị đúng trong “Lịch làm việc cá nhân” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-N03 | Lưu log phân công | – ¦ Expected: Log ghi đầy đủ | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-N04 | Log nhiều nhân viên | – ¦ Expected: Log ghi đủ các nhân viên | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-V01 | Bỏ trống tất cả | Không chọn gì → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-V02 | Không chọn ca | Bỏ chọn ca → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-V03 | Không chọn thời gian | Bỏ chọn thời gian → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-V04 | Từ ngày > đến ngày | Chọn từ ngày > đến ngày ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-V05 | Ghi chú >500 ký tự | Nhập ghi chú 501 ký tự → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-V06 | Không chọn nhân viên | Bỏ chọn nhân viên → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-V07 | Chọn phòng ban không có nhân viên | Chọn phòng trống → Lưu ¦ Expected: Hiển thị “Không có nhân viên” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.2 | User Story U2.2 | U2.2-V08 | Chọn nhân viên không hợp lệ | Chọn nhân viên đã bị remove → Lưu ¦ Expected: Báo lỗi | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.2 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-D01 | Nhân viên đã có ca cùng ngày, cùng giờ | Chọn cùng nhân viên → cùng ngày → cùng giờ ¦ Expected: Hiển thị cảnh báo trùng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-D02 | Trùng 1 phần (Overlap) | Chọn nhân viên → thời gian trùng một phần → Lưu ¦ Expected: Báo trùng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-D03 | Trùng ca tối với ca chiều (18–22 vs 14–22) | Chọn ca tối cùng nhân viên → Lưu ¦ Expected: Báo trùng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-D04 | Trùng ca đêm với ca tối (22–06 vs 18–22) | Chọn ca đêm cùng nhân viên → Lưu ¦ Expected: Không báo trùng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-D05 | Trùng lặp khi chọn nhiều nhân viên | Chọn nhiều nhân viên → Lưu ¦ Expected: Highlight từng nhân viên trùng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-D06 | Một nhân viên trùng → không cho lưu | Lưu ¦ Expected: Disable nút “Lưu” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-D07 | Nhiều nhân viên trùng → không cho lưu | Lưu ¦ Expected: Disable nút “Lưu” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-D08 | Có ca trùng nhưng chỉnh lại thời gian → hợp lệ | Chỉnh thời gian → Lưu ¦ Expected: Cho phép lưu | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-L01 | Ghi log cảnh báo | – ¦ Expected: Có log | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-L02 | Ghi nhân viên bị trùng | – ¦ Expected: Có tên nhân viên | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-L03 | Ghi ca bị trùng | – ¦ Expected: Có mô tả thời gian | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-L04 | Ghi thời gian thao tác | – ¦ Expected: Timestamp đúng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-W01 | Hiển thị cảnh báo đỏ | – ¦ Expected: Cảnh báo màu đỏ đúng format | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-W02 | Xóa cảnh báo khi sửa lỗi | – ¦ Expected: Cảnh báo biến mất | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-W03 | Thông báo nội dung đúng format | – ¦ Expected: “Nhân viên A đã có ca… ngày …” | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.3 | User Story U2.3 | U2.3-W04 | Highlight nhân viên trùng | – ¦ Expected: Nhân viên bị trùng màu cam/đỏ | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.3 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-E01 | Hiển thị nút Xuất lịch | Quan sát giao diện ¦ Expected: Nút Xuất lịch hiển thị | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-E02 | Hiển thị popup xuất lịch | Click ¦ Expected: Popup xuất lịch hiển thị | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-E03 | Chọn “Xuất tuần” | Chọn “Xuất tuần” ¦ Expected: Form chọn tuần hiển thị | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-E04 | Chọn “Xuất tháng” | Chọn “Xuất tháng” ¦ Expected: Form chọn tháng hiển thị | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-F01 | Lọc theo phòng ban | Chọn phòng ban → Xuất ¦ Expected: Kết quả đúng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-F02 | Lọc theo chức vụ | Chọn chức vụ → Xuất ¦ Expected: Kết quả đúng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-F03 | Lọc theo nhân viên | Chọn nhân viên → Xuất ¦ Expected: Kết quả đúng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-F04 | Không chọn bộ lọc | Không chọn gì → Xuất ¦ Expected: Xuất tất cả | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-L01 | Log ai xuất file | – ¦ Expected: Log tên người thao tác đúng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-L02 | Log thời gian & phạm vi | – ¦ Expected: Log thời gian & phạm vi đúng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-P01 | Nhân viên xem lịch dạng tuần | Vào “Lịch làm việc của tôi” ¦ Expected: Hiển thị đúng tuần | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-P02 | Nhân viên xem lịch dạng tháng | Vào “Lịch làm việc của tôi” ¦ Expected: Hiển thị đúng tháng | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-X01 | Xuất Excel | Click Xuất → Tải file ¦ Expected: File tải xuống, dữ liệu chính xác | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-X02 | Xuất PDF | Click Xuất → Tải file ¦ Expected: File PDF có header/logo | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-X03 | Dữ liệu tuần | Click Xuất ¦ Expected: Dữ liệu chính xác | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional
U2.4 | User Story U2.4 | U2.4-X04 | Dữ liệu tháng | Click Xuất ¦ Expected: Dữ liệu chính xác | Not Executed | QA Team | Leader ITS |  | U2.4 |  | Functional

## Test Case Coverage Plan
Test Case ID | Test Case Name | Include Iteration 1 | Include Iteration 2 | Include Iteration 3 | Planned Lead Tester | Comments
U2.1-C01 | Kiểm tra nút “Thêm lịch trực mới” | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C02 | Mở popup khi bấm nút | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C03 | Bỏ trống tất cả | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C04 | Chưa chọn ngày | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C05 | Chưa chọn ca | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C06 | Chưa chọn nhân viên | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C07 | Chưa chọn phòng ban | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C08 | Giờ bắt đầu > giờ kết thúc | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C09 | Giờ trùng nhau | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C10 | Tạo lịch ca sáng hợp lệ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C11 | Tạo lịch ca chiều hợp lệ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C12 | Tạo lịch ca tối hợp lệ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C13 | Tạo lịch với ghi chú | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C14 | Tạo lịch không có ghi chú | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C15 | Bấm Hủy trong popup | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C16 | Đóng popup bằng nút X | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C17 | Thông báo sau khi tạo lịch | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-C18 | Nhân viên nhận thông báo | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-D01 | Nhấn nút Xóa lịch trực | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-D02 | Bấm Cancel trong hộp thoại | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-D03 | Bấm Confirm | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-D04 | Xóa lịch đã hết hạn | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-D05 | Xóa lịch đang active | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-D06 | Sau khi xóa → thông báo | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-D07 | Nhân viên nhận thông báo hủy | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-D08 | Kiểm tra log hệ thống | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E01 | Kiểm tra nút “Chỉnh sửa” | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E02 | Thay đổi nhân viên | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E03 | Thay đổi ngày | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E04 | Đổi ca làm | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E05 | Xóa ghi chú cũ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E06 | Bỏ trống trường bắt buộc | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E07 | Nhập giờ ngược | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E08 | Bấm Hủy trong popup chỉnh sửa | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E09 | Thông báo sau cập nhật | Yes | No | No | Leader ITS
U2.1-E10 | Hệ thống gửi thông báo cho nhân viên | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-A01 | Phân công ca sáng hợp lệ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-A02 | Phân công ca chiều hợp lệ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-A03 | Phân công ca tối hợp lệ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-A04 | Phân công ca đêm hợp lệ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-A05 | Chọn nhiều nhân viên | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-A06 | Lặp lại hàng tuần | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-B01 | Bấm Hủy | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-B02 | Close popup | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-F01 | Kiểm tra nút “Phân công ca làm việc” | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-F02 | Mở popup phân công ca | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-F03 | Kiểm tra danh sách loại ca | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-F04 | Danh sách nhân viên đúng phòng ban | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-N01 | Thông báo sau khi phân công thành công | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-N02 | Nhân viên xem được lịch cá nhân | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-N03 | Lưu log phân công | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-N04 | Log nhiều nhân viên | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-V01 | Bỏ trống tất cả | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-V02 | Không chọn ca | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-V03 | Không chọn thời gian | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-V04 | Từ ngày > đến ngày | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-V05 | Ghi chú >500 ký tự | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-V06 | Không chọn nhân viên | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-V07 | Chọn phòng ban không có nhân viên | Yes | No | No | Leader ITS
U2.2-V08 | Chọn nhân viên không hợp lệ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-D01 | Nhân viên đã có ca cùng ngày, cùng giờ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-D02 | Trùng 1 phần (Overlap) | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-D03 | Trùng ca tối với ca chiều (18–22 vs 14–22) | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-D04 | Trùng ca đêm với ca tối (22–06 vs 18–22) | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-D05 | Trùng lặp khi chọn nhiều nhân viên | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-D06 | Một nhân viên trùng → không cho lưu | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-D07 | Nhiều nhân viên trùng → không cho lưu | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-D08 | Có ca trùng nhưng chỉnh lại thời gian → hợp lệ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-L01 | Ghi log cảnh báo | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-L02 | Ghi nhân viên bị trùng | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-L03 | Ghi ca bị trùng | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-L04 | Ghi thời gian thao tác | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-W01 | Hiển thị cảnh báo đỏ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-W02 | Xóa cảnh báo khi sửa lỗi | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-W03 | Thông báo nội dung đúng format | Yes | No | No | Leader ITS
U2.3-W04 | Highlight nhân viên trùng | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-E01 | Hiển thị nút Xuất lịch | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-E02 | Hiển thị popup xuất lịch | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-E03 | Chọn “Xuất tuần” | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-E04 | Chọn “Xuất tháng” | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-F01 | Lọc theo phòng ban | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-F02 | Lọc theo chức vụ | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-F03 | Lọc theo nhân viên | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-F04 | Không chọn bộ lọc | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-L01 | Log ai xuất file | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-L02 | Log thời gian & phạm vi | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-P01 | Nhân viên xem lịch dạng tuần | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-P02 | Nhân viên xem lịch dạng tháng | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-X01 | Xuất Excel | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-X02 | Xuất PDF | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-X03 | Dữ liệu tuần | Yes | No | No | Leader ITS
U2.4-X04 | Dữ liệu tháng | Yes | No | No | Leader ITS

## Test Iteration 1
Test Case ID | Test Case Name | In This Test Iteration? | Tester | Status | Defects Identified | Blocking Defect ID(s) | Comments
U2.1-C01 | Kiểm tra nút “Thêm lịch trực mới” | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C02 | Mở popup khi bấm nút | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C03 | Bỏ trống tất cả | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C04 | Chưa chọn ngày | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C05 | Chưa chọn ca | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C06 | Chưa chọn nhân viên | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C07 | Chưa chọn phòng ban | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C08 | Giờ bắt đầu > giờ kết thúc | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C09 | Giờ trùng nhau | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C10 | Tạo lịch ca sáng hợp lệ | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C11 | Tạo lịch ca chiều hợp lệ | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C12 | Tạo lịch ca tối hợp lệ | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C13 | Tạo lịch với ghi chú | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C14 | Tạo lịch không có ghi chú | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C15 | Bấm Hủy trong popup | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C16 | Đóng popup bằng nút X | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C17 | Thông báo sau khi tạo lịch | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-C18 | Nhân viên nhận thông báo | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-D01 | Nhấn nút Xóa lịch trực | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-D02 | Bấm Cancel trong hộp thoại | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-D03 | Bấm Confirm | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-D04 | Xóa lịch đã hết hạn | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-D05 | Xóa lịch đang active | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-D06 | Sau khi xóa → thông báo | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-D07 | Nhân viên nhận thông báo hủy | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-D08 | Kiểm tra log hệ thống | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E01 | Kiểm tra nút “Chỉnh sửa” | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E02 | Thay đổi nhân viên | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E03 | Thay đổi ngày | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E04 | Đổi ca làm | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E05 | Xóa ghi chú cũ | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E06 | Bỏ trống trường bắt buộc | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E07 | Nhập giờ ngược | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E08 | Bấm Hủy trong popup chỉnh sửa | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E09 | Thông báo sau cập nhật | Yes | QA Team | Not Run
U2.1-E10 | Hệ thống gửi thông báo cho nhân viên | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-A01 | Phân công ca sáng hợp lệ | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-A02 | Phân công ca chiều hợp lệ | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-A03 | Phân công ca tối hợp lệ | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-A04 | Phân công ca đêm hợp lệ | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-A05 | Chọn nhiều nhân viên | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-A06 | Lặp lại hàng tuần | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-B01 | Bấm Hủy | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-B02 | Close popup | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-F01 | Kiểm tra nút “Phân công ca làm việc” | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-F02 | Mở popup phân công ca | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-F03 | Kiểm tra danh sách loại ca | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-F04 | Danh sách nhân viên đúng phòng ban | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-N01 | Thông báo sau khi phân công thành công | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-N02 | Nhân viên xem được lịch cá nhân | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-N03 | Lưu log phân công | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-N04 | Log nhiều nhân viên | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-V01 | Bỏ trống tất cả | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-V02 | Không chọn ca | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-V03 | Không chọn thời gian | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-V04 | Từ ngày > đến ngày | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-V05 | Ghi chú >500 ký tự | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-V06 | Không chọn nhân viên | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-V07 | Chọn phòng ban không có nhân viên | Yes | QA Team | Not Run
U2.2-V08 | Chọn nhân viên không hợp lệ | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-D01 | Nhân viên đã có ca cùng ngày, cùng giờ | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-D02 | Trùng 1 phần (Overlap) | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-D03 | Trùng ca tối với ca chiều (18–22 vs 14–22) | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-D04 | Trùng ca đêm với ca tối (22–06 vs 18–22) | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-D05 | Trùng lặp khi chọn nhiều nhân viên | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-D06 | Một nhân viên trùng → không cho lưu | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-D07 | Nhiều nhân viên trùng → không cho lưu | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-D08 | Có ca trùng nhưng chỉnh lại thời gian → hợp lệ | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-L01 | Ghi log cảnh báo | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-L02 | Ghi nhân viên bị trùng | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-L03 | Ghi ca bị trùng | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-L04 | Ghi thời gian thao tác | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-W01 | Hiển thị cảnh báo đỏ | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-W02 | Xóa cảnh báo khi sửa lỗi | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-W03 | Thông báo nội dung đúng format | Yes | QA Team | Not Run
U2.3-W04 | Highlight nhân viên trùng | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-E01 | Hiển thị nút Xuất lịch | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-E02 | Hiển thị popup xuất lịch | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-E03 | Chọn “Xuất tuần” | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-E04 | Chọn “Xuất tháng” | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-F01 | Lọc theo phòng ban | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-F02 | Lọc theo chức vụ | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-F03 | Lọc theo nhân viên | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-F04 | Không chọn bộ lọc | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-L01 | Log ai xuất file | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-L02 | Log thời gian & phạm vi | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-P01 | Nhân viên xem lịch dạng tuần | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-P02 | Nhân viên xem lịch dạng tháng | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-X01 | Xuất Excel | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-X02 | Xuất PDF | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-X03 | Dữ liệu tuần | Yes | QA Team | Not Run
U2.4-X04 | Dữ liệu tháng | Yes | QA Team | Not Run

## Test Iteration 2
Test Case ID | Test Case Name | In This Test Iteration? | Tester | Status | Defects Identified | Blocking Defect ID(s) | Comments
U2.1-C01 | Kiểm tra nút “Thêm lịch trực mới” | No | QA Team | Not Run
U2.1-C02 | Mở popup khi bấm nút | No | QA Team | Not Run
U2.1-C03 | Bỏ trống tất cả | No | QA Team | Not Run
U2.1-C04 | Chưa chọn ngày | No | QA Team | Not Run
U2.1-C05 | Chưa chọn ca | No | QA Team | Not Run
U2.1-C06 | Chưa chọn nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.1-C07 | Chưa chọn phòng ban | No | QA Team | Not Run
U2.1-C08 | Giờ bắt đầu > giờ kết thúc | No | QA Team | Not Run
U2.1-C09 | Giờ trùng nhau | No | QA Team | Not Run
U2.1-C10 | Tạo lịch ca sáng hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.1-C11 | Tạo lịch ca chiều hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.1-C12 | Tạo lịch ca tối hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.1-C13 | Tạo lịch với ghi chú | No | QA Team | Not Run
U2.1-C14 | Tạo lịch không có ghi chú | No | QA Team | Not Run
U2.1-C15 | Bấm Hủy trong popup | No | QA Team | Not Run
U2.1-C16 | Đóng popup bằng nút X | No | QA Team | Not Run
U2.1-C17 | Thông báo sau khi tạo lịch | No | QA Team | Not Run
U2.1-C18 | Nhân viên nhận thông báo | No | QA Team | Not Run
U2.1-D01 | Nhấn nút Xóa lịch trực | No | QA Team | Not Run
U2.1-D02 | Bấm Cancel trong hộp thoại | No | QA Team | Not Run
U2.1-D03 | Bấm Confirm | No | QA Team | Not Run
U2.1-D04 | Xóa lịch đã hết hạn | No | QA Team | Not Run
U2.1-D05 | Xóa lịch đang active | No | QA Team | Not Run
U2.1-D06 | Sau khi xóa → thông báo | No | QA Team | Not Run
U2.1-D07 | Nhân viên nhận thông báo hủy | No | QA Team | Not Run
U2.1-D08 | Kiểm tra log hệ thống | No | QA Team | Not Run
U2.1-E01 | Kiểm tra nút “Chỉnh sửa” | No | QA Team | Not Run
U2.1-E02 | Thay đổi nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.1-E03 | Thay đổi ngày | No | QA Team | Not Run
U2.1-E04 | Đổi ca làm | No | QA Team | Not Run
U2.1-E05 | Xóa ghi chú cũ | No | QA Team | Not Run
U2.1-E06 | Bỏ trống trường bắt buộc | No | QA Team | Not Run
U2.1-E07 | Nhập giờ ngược | No | QA Team | Not Run
U2.1-E08 | Bấm Hủy trong popup chỉnh sửa | No | QA Team | Not Run
U2.1-E09 | Thông báo sau cập nhật | No | QA Team | Not Run
U2.1-E10 | Hệ thống gửi thông báo cho nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-A01 | Phân công ca sáng hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.2-A02 | Phân công ca chiều hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.2-A03 | Phân công ca tối hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.2-A04 | Phân công ca đêm hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.2-A05 | Chọn nhiều nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-A06 | Lặp lại hàng tuần | No | QA Team | Not Run
U2.2-B01 | Bấm Hủy | No | QA Team | Not Run
U2.2-B02 | Close popup | No | QA Team | Not Run
U2.2-F01 | Kiểm tra nút “Phân công ca làm việc” | No | QA Team | Not Run
U2.2-F02 | Mở popup phân công ca | No | QA Team | Not Run
U2.2-F03 | Kiểm tra danh sách loại ca | No | QA Team | Not Run
U2.2-F04 | Danh sách nhân viên đúng phòng ban | No | QA Team | Not Run
U2.2-N01 | Thông báo sau khi phân công thành công | No | QA Team | Not Run
U2.2-N02 | Nhân viên xem được lịch cá nhân | No | QA Team | Not Run
U2.2-N03 | Lưu log phân công | No | QA Team | Not Run
U2.2-N04 | Log nhiều nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-V01 | Bỏ trống tất cả | No | QA Team | Not Run
U2.2-V02 | Không chọn ca | No | QA Team | Not Run
U2.2-V03 | Không chọn thời gian | No | QA Team | Not Run
U2.2-V04 | Từ ngày > đến ngày | No | QA Team | Not Run
U2.2-V05 | Ghi chú >500 ký tự | No | QA Team | Not Run
U2.2-V06 | Không chọn nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-V07 | Chọn phòng ban không có nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-V08 | Chọn nhân viên không hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.3-D01 | Nhân viên đã có ca cùng ngày, cùng giờ | No | QA Team | Not Run
U2.3-D02 | Trùng 1 phần (Overlap) | No | QA Team | Not Run
U2.3-D03 | Trùng ca tối với ca chiều (18–22 vs 14–22) | No | QA Team | Not Run
U2.3-D04 | Trùng ca đêm với ca tối (22–06 vs 18–22) | No | QA Team | Not Run
U2.3-D05 | Trùng lặp khi chọn nhiều nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.3-D06 | Một nhân viên trùng → không cho lưu | No | QA Team | Not Run
U2.3-D07 | Nhiều nhân viên trùng → không cho lưu | No | QA Team | Not Run
U2.3-D08 | Có ca trùng nhưng chỉnh lại thời gian → hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.3-L01 | Ghi log cảnh báo | No | QA Team | Not Run
U2.3-L02 | Ghi nhân viên bị trùng | No | QA Team | Not Run
U2.3-L03 | Ghi ca bị trùng | No | QA Team | Not Run
U2.3-L04 | Ghi thời gian thao tác | No | QA Team | Not Run
U2.3-W01 | Hiển thị cảnh báo đỏ | No | QA Team | Not Run
U2.3-W02 | Xóa cảnh báo khi sửa lỗi | No | QA Team | Not Run
U2.3-W03 | Thông báo nội dung đúng format | No | QA Team | Not Run
U2.3-W04 | Highlight nhân viên trùng | No | QA Team | Not Run
U2.4-E01 | Hiển thị nút Xuất lịch | No | QA Team | Not Run
U2.4-E02 | Hiển thị popup xuất lịch | No | QA Team | Not Run
U2.4-E03 | Chọn “Xuất tuần” | No | QA Team | Not Run
U2.4-E04 | Chọn “Xuất tháng” | No | QA Team | Not Run
U2.4-F01 | Lọc theo phòng ban | No | QA Team | Not Run
U2.4-F02 | Lọc theo chức vụ | No | QA Team | Not Run
U2.4-F03 | Lọc theo nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.4-F04 | Không chọn bộ lọc | No | QA Team | Not Run
U2.4-L01 | Log ai xuất file | No | QA Team | Not Run
U2.4-L02 | Log thời gian & phạm vi | No | QA Team | Not Run
U2.4-P01 | Nhân viên xem lịch dạng tuần | No | QA Team | Not Run
U2.4-P02 | Nhân viên xem lịch dạng tháng | No | QA Team | Not Run
U2.4-X01 | Xuất Excel | No | QA Team | Not Run
U2.4-X02 | Xuất PDF | No | QA Team | Not Run
U2.4-X03 | Dữ liệu tuần | No | QA Team | Not Run
U2.4-X04 | Dữ liệu tháng | No | QA Team | Not Run

## Test Iteration 3
Test Case ID | Test Case Name | In This Test Iteration? | Tester | Status | Defects Identified | Blocking Defect ID(s) | Comments
U2.1-C01 | Kiểm tra nút “Thêm lịch trực mới” | No | QA Team | Not Run
U2.1-C02 | Mở popup khi bấm nút | No | QA Team | Not Run
U2.1-C03 | Bỏ trống tất cả | No | QA Team | Not Run
U2.1-C04 | Chưa chọn ngày | No | QA Team | Not Run
U2.1-C05 | Chưa chọn ca | No | QA Team | Not Run
U2.1-C06 | Chưa chọn nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.1-C07 | Chưa chọn phòng ban | No | QA Team | Not Run
U2.1-C08 | Giờ bắt đầu > giờ kết thúc | No | QA Team | Not Run
U2.1-C09 | Giờ trùng nhau | No | QA Team | Not Run
U2.1-C10 | Tạo lịch ca sáng hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.1-C11 | Tạo lịch ca chiều hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.1-C12 | Tạo lịch ca tối hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.1-C13 | Tạo lịch với ghi chú | No | QA Team | Not Run
U2.1-C14 | Tạo lịch không có ghi chú | No | QA Team | Not Run
U2.1-C15 | Bấm Hủy trong popup | No | QA Team | Not Run
U2.1-C16 | Đóng popup bằng nút X | No | QA Team | Not Run
U2.1-C17 | Thông báo sau khi tạo lịch | No | QA Team | Not Run
U2.1-C18 | Nhân viên nhận thông báo | No | QA Team | Not Run
U2.1-D01 | Nhấn nút Xóa lịch trực | No | QA Team | Not Run
U2.1-D02 | Bấm Cancel trong hộp thoại | No | QA Team | Not Run
U2.1-D03 | Bấm Confirm | No | QA Team | Not Run
U2.1-D04 | Xóa lịch đã hết hạn | No | QA Team | Not Run
U2.1-D05 | Xóa lịch đang active | No | QA Team | Not Run
U2.1-D06 | Sau khi xóa → thông báo | No | QA Team | Not Run
U2.1-D07 | Nhân viên nhận thông báo hủy | No | QA Team | Not Run
U2.1-D08 | Kiểm tra log hệ thống | No | QA Team | Not Run
U2.1-E01 | Kiểm tra nút “Chỉnh sửa” | No | QA Team | Not Run
U2.1-E02 | Thay đổi nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.1-E03 | Thay đổi ngày | No | QA Team | Not Run
U2.1-E04 | Đổi ca làm | No | QA Team | Not Run
U2.1-E05 | Xóa ghi chú cũ | No | QA Team | Not Run
U2.1-E06 | Bỏ trống trường bắt buộc | No | QA Team | Not Run
U2.1-E07 | Nhập giờ ngược | No | QA Team | Not Run
U2.1-E08 | Bấm Hủy trong popup chỉnh sửa | No | QA Team | Not Run
U2.1-E09 | Thông báo sau cập nhật | No | QA Team | Not Run
U2.1-E10 | Hệ thống gửi thông báo cho nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-A01 | Phân công ca sáng hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.2-A02 | Phân công ca chiều hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.2-A03 | Phân công ca tối hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.2-A04 | Phân công ca đêm hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.2-A05 | Chọn nhiều nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-A06 | Lặp lại hàng tuần | No | QA Team | Not Run
U2.2-B01 | Bấm Hủy | No | QA Team | Not Run
U2.2-B02 | Close popup | No | QA Team | Not Run
U2.2-F01 | Kiểm tra nút “Phân công ca làm việc” | No | QA Team | Not Run
U2.2-F02 | Mở popup phân công ca | No | QA Team | Not Run
U2.2-F03 | Kiểm tra danh sách loại ca | No | QA Team | Not Run
U2.2-F04 | Danh sách nhân viên đúng phòng ban | No | QA Team | Not Run
U2.2-N01 | Thông báo sau khi phân công thành công | No | QA Team | Not Run
U2.2-N02 | Nhân viên xem được lịch cá nhân | No | QA Team | Not Run
U2.2-N03 | Lưu log phân công | No | QA Team | Not Run
U2.2-N04 | Log nhiều nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-V01 | Bỏ trống tất cả | No | QA Team | Not Run
U2.2-V02 | Không chọn ca | No | QA Team | Not Run
U2.2-V03 | Không chọn thời gian | No | QA Team | Not Run
U2.2-V04 | Từ ngày > đến ngày | No | QA Team | Not Run
U2.2-V05 | Ghi chú >500 ký tự | No | QA Team | Not Run
U2.2-V06 | Không chọn nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-V07 | Chọn phòng ban không có nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.2-V08 | Chọn nhân viên không hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.3-D01 | Nhân viên đã có ca cùng ngày, cùng giờ | No | QA Team | Not Run
U2.3-D02 | Trùng 1 phần (Overlap) | No | QA Team | Not Run
U2.3-D03 | Trùng ca tối với ca chiều (18–22 vs 14–22) | No | QA Team | Not Run
U2.3-D04 | Trùng ca đêm với ca tối (22–06 vs 18–22) | No | QA Team | Not Run
U2.3-D05 | Trùng lặp khi chọn nhiều nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.3-D06 | Một nhân viên trùng → không cho lưu | No | QA Team | Not Run
U2.3-D07 | Nhiều nhân viên trùng → không cho lưu | No | QA Team | Not Run
U2.3-D08 | Có ca trùng nhưng chỉnh lại thời gian → hợp lệ | No | QA Team | Not Run
U2.3-L01 | Ghi log cảnh báo | No | QA Team | Not Run
U2.3-L02 | Ghi nhân viên bị trùng | No | QA Team | Not Run
U2.3-L03 | Ghi ca bị trùng | No | QA Team | Not Run
U2.3-L04 | Ghi thời gian thao tác | No | QA Team | Not Run
U2.3-W01 | Hiển thị cảnh báo đỏ | No | QA Team | Not Run
U2.3-W02 | Xóa cảnh báo khi sửa lỗi | No | QA Team | Not Run
U2.3-W03 | Thông báo nội dung đúng format | No | QA Team | Not Run
U2.3-W04 | Highlight nhân viên trùng | No | QA Team | Not Run
U2.4-E01 | Hiển thị nút Xuất lịch | No | QA Team | Not Run
U2.4-E02 | Hiển thị popup xuất lịch | No | QA Team | Not Run
U2.4-E03 | Chọn “Xuất tuần” | No | QA Team | Not Run
U2.4-E04 | Chọn “Xuất tháng” | No | QA Team | Not Run
U2.4-F01 | Lọc theo phòng ban | No | QA Team | Not Run
U2.4-F02 | Lọc theo chức vụ | No | QA Team | Not Run
U2.4-F03 | Lọc theo nhân viên | No | QA Team | Not Run
U2.4-F04 | Không chọn bộ lọc | No | QA Team | Not Run
U2.4-L01 | Log ai xuất file | No | QA Team | Not Run
U2.4-L02 | Log thời gian & phạm vi | No | QA Team | Not Run
U2.4-P01 | Nhân viên xem lịch dạng tuần | No | QA Team | Not Run
U2.4-P02 | Nhân viên xem lịch dạng tháng | No | QA Team | Not Run
U2.4-X01 | Xuất Excel | No | QA Team | Not Run
U2.4-X02 | Xuất PDF | No | QA Team | Not Run
U2.4-X03 | Dữ liệu tuần | No | QA Team | Not Run
U2.4-X04 | Dữ liệu tháng | No | QA Team | Not Run

## ReadMe
Info
Test Plan - QLLT & PCCL (Quản lý lịch trực & Phòng cháy chữa cháy)
Được xây dựng dựa trên template test-plan-iterations.xlsx
Sheet "Test Case List": Danh sách test case chuẩn hóa theo Scenario/User Story.
Sheet "Test Case Coverage Plan": Kế hoạch bao phủ test theo từng Iteration.
Sheet "Test Iteration 1-3": Ghi nhận kết quả chạy test theo từng đợt.
Có thể bổ sung thêm Stats/Pivot tùy yêu cầu báo cáo của giảng viên.

## Stats
Note
Placeholder for statistics / báo cáo tổng quan.

## Pivot Tables
Note
Placeholder for pivot tables (nếu cần thống kê nâng cao).